## Escopo do projeto de TI
ESCOPO DO SITE INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO
ORGANIZAÇÃO | INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO MARAVILHA
NOME DO PROJETO | Website para o Instituto Superior Politécnico Maravilha
CLIENTE | INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO MARAVILHA
NÚMERO DA VERSÃO | 1.0
PONTO DE CONTATO DO CLIENTE | INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO MARAVILHA
INFORMAÇÕES DE CONTATO DA ORGANIZAÇÃO
NOME | Estudantes do ISPM
TELEFONE | 949175197
EMAIL | josesopite@gmail.com
ENDEREÇO
DATA PREPARADA | 2024-05-14 | AUTORES: Estudantes do 5º Ano Engenharia Informática - Manhã
GERENTE DE PROJETOS | Casemiro Tútula
DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO DO PROJETO
2024-07-05 | 2024-12-12 | 6 Meses
EQUIPE DO PROJETO
NOME / TÍTULO | TELEFONE | EMAIL
Alberto Saiwa / Back-End | 940235128
Alfredo Binji / Back-End | 935460590
Jorge Leão / Back-End | 945478727
José Catuto / Base de dados | 932283529
José Sopite / Base de dados | 949175197
Martins Miranda / Analista de Sistema | 928287488
Paulo Ricardo / Front-End | 943834027
Yuri Tchilingue / Front-End | 931695681
Zeferino Beio / Base de Dados | 929876552
PROJETO
¦ DE INTRODUÇÃO Descrição sem detalhes de exigência
A jornada de criação do site do Instituto Superior Potécnico Maravilha (ISPM) busca estabelecer uma plataforma dinâmica para comunicar sua missão de salvaguardar os interesses dos estudantes e todo pessoal envolvido na academia estudantil. Navegando desde a concepção até a implementação, o objetivo é criar um site informativo, inspirador e colaborativo que promova a interatividade entre os estudantes e não só com a instituição. O ISPM está pronto para embarcar nesta emocionante jornada digital rumo a um futuro mais seguro.
¦ DE ANTECEDENTES O que levou à necessidade deste projeto?
Por se tratar de uma instituição abragente e renomada na província de Benguela e o crescente número da procura e necessidade dos nossos serviços criou-se o projeto para atender a grande demanda para facilitar a divulgação dos mesmos (serviços).
REQUISITOS DE RECURSOS
É uma específicação que descreve as capacidades ou condições necessárias para que um sistema, produto ou projeto funcione corretamente. Isso inclui, recursos de hardware, software, recursos humanos, tempo ou qualquer outro recurso necessário para atender aos objectivos dpo projeto.
RESUMO DA TAXA
Hardware: |  | TOTAL
Computador: | Core I5( Mínimo 2.4Ghz, 8ª Geração, ), RAM (Mínimo 4 Gb), Capacidade em Armazenamento de no mínimo 100GB. | 4
Software: | No mínimo instalado um SO w10.
Recursos Humanos: |  | 9
Internet: | No minimo 5Mbps de velocidade(uploads e downloads) de internet disponivel 24h/24h
Outros recursos (Sala climatizada, Com cadeiras confortaveis e secretárias). |  | Uma sala
TECNOLOGIAS
Front-End | javascript, html 5, css 3
Back-End | php
FrameWork | Laravel 10, Bootstrap, Jquery
Base de Dados | Mysql
Design | Figma, photshop
Medologia | SCRUM
Servidor Local | Xampp
ARMAZENAMENTO DE DADOS ESTIMADO | 500GB
ORÇAMENTO GERAL
Transporte | 45000,00/semenal | 1.080.000,00/6meses
Alimentação | 27000,00/semanal | 3.240.000,00/6meses
HOSPEDAGEM | Empresas | Preço
| Hostinger | 156000
ESCOPO DO PROJECTO ¦ O que o projeto implica? Quais são os métodos de entrega?
Especificações de design e layout do site, incluindo elementos visuais, navegação e estrutura de página. Métodos de entrega: Tendo em conta da metodologia escolhida para o desenvolvimento do projecto, será apresentado de forma encremental, de forma faseada.
¦ DE ENTREGAS DE PROJETOS O que o projeto implica? Quais são os métodos de entrega?
Documentação do Projeto: O que implica: Compilação de toda a documentação relacionada ao projeto, incluindo plano de projeto, cronograma, orçamento, relatórios de status, atas de reuniões, especificações técnicas, entre outros. Métodos de entrega: A documentação do projeto pode ser entregue em formato digital, por meio de um repositório online compartilhado, como Google Drive, SharePoint, ou por e-mail. Além disso, uma versão impressa da documentação pode ser fornecida em reuniões de revisão ou para fins de arquivo físico. Produto Final ou Serviço Concluído: O que implica: Entrega do produto final desenvolvido ou do serviço concluído conforme especificado no escopo do projeto. Métodos de entrega: Depende da natureza do produto ou serviço. Para produtos físicos, a entrega pode ser feita pessoalmente, por correio ou por meio de um serviço de entrega. Para produtos digitais, a entrega pode ser feita por download online ou por meio de mídia física, se aplicável. Treinamento e Documentação do Usuário: O que implica: Desenvolvimento de material de treinamento, manuais do usuário e documentação técnica para garantir que os usuários finais possam entender e utilizar o produto ou serviço entregue. Métodos de entrega: O material de treinamento pode ser entregue em formato digital, como arquivos PDF ou vídeos online. Manuais do usuário e documentação técnica podem ser disponibilizados online em um portal ou plataforma específica ou distribuídos em formato impresso, conforme necessário. Relatórios de Pós-Implementação e Avaliação: O que implica: Coleta e análise de dados sobre o desempenho do projeto após a implementação, identificação de lições aprendidas e recomendações para melhorias futuras. Métodos de entrega: Relatórios de pós-implementação e avaliação podem ser entregues em formato digital, por meio de apresentações, relatórios escritos ou reuniões de revisão. Os resultados também podem ser compartilhados em uma plataforma online para acesso contínuo. Suporte e Manutenção Contínua: O que implica: Fornecimento de suporte técnico, manutenção e atualizações contínuas para garantir o funcionamento contínuo do produto ou serviço entregue. Métodos de entrega: O suporte pode ser fornecido por telefone, e-mail, chat ao vivo ou por meio de um sistema de tickets de suporte. As atualizações de software ou serviço podem ser entregues por download online ou por meio de uma plataforma de distribuição de atualizações.
Cronograma
Datas | TÍTULO DE MARCO DO PROJETO
2024-05-14 | Início do projeto
Levantamento dos requisitos:
Desenvolvimento do Sistema
Testes
Treinamento
Data de entrega do projecto
MATERIAIS ENTREGUES ¦ Qual é o produto final a ser fornecido ao cliente?
Entrega do produto (Plataforma) final: Website para o Instituto Superior Politécnico Maravilha
STAKEHOLDERS
EQUIPES AFETADAS PELO SITE | Os Desenvolvedores/ Departamento Tecnico de Informática, Departamento de Ciências e Tecnologia, e os Estudantes, os vigilantes.
EQUIPES NÃO AFETADAS | Equipe de limpeza
COMITÊ DE GESTÃO | Departamento de Ciências e Tecnologias
CLIENTES | ISPM
OPERAÇÕES E SUPORTE
PLANO DE COMUNICAÇÃO
Forma hierárquica: Gerente de projeto até os desenvolvedores.
PLANO DE GESTÃO DA QUALIDADE
Objectivos: Assegurar que o ISPM forneça um ambiente de aprendizado de alta qualidade que promova o crescimento acadêmico, pessoal e social dos estudantes. Política de Qualidade: Comprometemo-nos a oferecer educação excepcional, centrada no aluno, que atenda às necessidades individuais e promova o sucesso acadêmico e pessoal. Estratégias de Controle de Qualidade: Definição de Padrões: Estabelecer padrões claros para o desempenho acadêmico, comportamental e operacional, alinhados com os objetivos educacionais da academia. Monitoramento Contínuo: Implementar um sistema de monitoramento contínuo para avaliar o progresso dos estudantes, a eficácia do ensino e o funcionamento geral da academia. Avaliação de Desempenho: Realizar avaliações regulares do desempenho dos estudantes, professores e funcionários, utilizando métricas objetivas e feedback dos estudantes. Feedback dos Estudantes: Coletar regularmente feedback dos alunos por meio de pesquisas, reuniões individuais para identificar áreas de melhoria e oportunidades de desenvolvimento.
PROJETO PLANO DE TREINAMENTO
Objetivo do Treinamento: Capacitar os membros da equipe do ISPM para entender, implementar e manter os padrões de qualidade estabelecidos no Plano de Gestão de Qualidade. Duração do Treinamento: 2 dias Conteúdo do Treinamento: Dia 1: Sessão 1: Introdução ao Plano de Gestão de Qualidade Visão geral dos objetivos e políticas de qualidade da Instiutição. Importância da gestão de qualidade para o sucesso acadêmico e institucional. Sessão 2: Definição de Padrões de Qualidade Explorar os padrões estabelecidos para o desempenho acadêmico, comportamental e operacional. Discussão sobre a relevância e aplicação prática dos padrões na rotina diária da Instituição. Dia 2: Sessão 3: Procedimentos de Controle de Qualidade Revisão detalhada dos procedimentos para desenvolvimento curricular, avaliação de professores. Sessão 4: Melhoria Contínua e Responsabilidades Exploração da importância da cultura de melhoria contínua na Instituição. Discussão sobre as responsabilidades específicas de cada membro da equipe na manutenção dos padrões de qualidade. Metodologia de Treinamento: a) Apresentações interativas com uso de slides, vídeos e exemplos práticos. b) Discussões em grupo para facilitar a troca de ideias e experiências. c) Estudos de caso para aplicação prática dos conceitos aprendidos. Recursos de Treinamento: a) Materiais de treinamento, incluindo cópias do Plano de Gestão de Qualidade e materiais de suporte. Avaliação do Treinamento: a) Testes de conhecimento no final de cada sessão para avaliar a compreensão dos participantes. b) Feedback dos participantes sobre o conteúdo, formato e utilidade do treinamento.
CONFORMIDADE PADRÃO PII
O padrão PII se refere à proteção de informações pessoalmente identificáveis de acordo com as regulamentações de privacidade e segurança de dados. Objetivo da Conformidade: Garantir que todas as informações pessoais dos estudantes, professores, funcionários e demais partes interessadas sejam coletadas, armazenadas, processadas e compartilhadas de forma segura e ética, em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis. Medidas de Conformidade: a. Coleta de Dados: Obter consentimento explícito dos indivíduos para a coleta de suas informações pessoais. Limitar a coleta de dados apenas ao necessário para fins educacionais e administrativos. b. Armazenamento de Dados: Utilizar sistemas de armazenamento seguro e criptografado para proteger as informações pessoais dos estudantes e funcionários. Restringir o acesso aos dados apenas a pessoal autorizado, com base no princípio do mínimo privilégio.
CONFORMIDADE NORMATIVA
Objetivo da Conformidade: Garantir que a instituição esteja em conformidade com os requisitos do GDPR, protegendo os direitos e a privacidade dos indivíduos cujos dados pessoais são coletados, processados e armazenados. Medidas de Conformidade: a) Nomeação de um Encarregado de Proteção de Dados (DPO): Designar um DPO responsável por supervisionar a conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados(GDPR), servir como ponto de contato para questões de proteção de dados e coordenar com autoridades reguladoras.
¦ DO CRONOGRAMA Datas de início e término do projeto, entrega aproximada de grandes eventos
Data de Inicio: 05-06-2024. Data de término: 30-11-2024.
DEFINIÇÕES ¦ Defina qualquer linguagem única usada dentro do SOW
Escopo do Projeto: Descreve o que será realizado durante o projeto, delineando os produtos, serviços ou resultados esperados. Objetivos e Metas: Define as metas do projeto e os resultados esperados que devem ser alcançados. Entregáveis: Lista os produtos tangíveis ou resultados específicos que serão entregues ao cliente ao longo do projeto. Cronograma: Estabelece os marcos principais do projeto e as datas de entrega esperadas para cada fase ou atividade. Recursos Necessários: Identifica os recursos humanos, materiais e financeiros necessários para realizar o projeto com sucesso. Responsabilidades das Partes: Define claramente as responsabilidades de todas as partes envolvidas no projeto, incluindo o cliente, o prestador de serviços e quaisquer outras partes interessadas. Critérios de Aceitação: Especifica os critérios que serão usados para avaliar se os entregáveis do projeto atendem aos requisitos e padrões estabelecidos. Termos e Condições: Inclui quaisquer termos legais, condições contratuais e cláusulas de acordo que regem a execução do projeto. Orçamento e Pagamentos: Detalha os custos estimados do projeto, incluindo taxas de serviço, despesas previstas e métodos de pagamento.
¦ DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS
RESPONSABILIDADES DA AGÊNCIA
Fornecer Direção Estratégica: Definir os objetivos e metas do projeto, alinhados com a visão e missão da instituição. Estabelecer prioridades e diretrizes para garantir que o projeto esteja alinhado com os objetivos organizacionais mais amplos. Alocar Recursos Adequados: Fornecer os recursos necessários para a execução bem-sucedida do projeto, incluindo financiamento, equipe, tempo e materiais. Designar um gerente de projeto ou equipe de gerenciamento para supervisionar e apoiar o progresso do projeto. Colaborar com as Partes Interessadas: Identificar e envolver as partes interessadas relevantes no projeto, incluindo membros da equipe, partes externas e outras unidades organizacionais. Facilitar a comunicação eficaz entre todas as partes interessadas, garantindo que todas as perspectivas sejam consideradas e atendidas.
RESPONSABILIDADES DO CLIENTE
Definição de Requisitos e Expectativas: É responsabilidade do cliente fornecer uma definição clara dos requisitos do projeto e das expectativas em termos de funcionalidades, prazos, orçamento e qualidade. Alocação de Recursos Financeiros: O cliente deve garantir que os recursos financeiros necessários para o projeto estejam disponíveis e sejam alocados conforme acordado, incluindo o pagamento de taxas e custos associados ao trabalho da instituição. Disponibilização de Recursos Internos: Fornecer acesso a informações e recursos internos necessários para o sucesso do projeto, incluindo dados, pessoal, infraestrutura e outras ferramentas relevantes. Participação Ativa e Tomada de Decisões: Participar ativamente no processo de tomada de decisões relacionadas ao projeto, fornecendo feedback oportuno, aprovações necessárias e orientação estratégica conforme solicitado pela instituição.
RESPONSABILIDADES MÚTUAS
Comunicação Efetiva: Ambas as partes devem se comprometer a manter uma comunicação aberta, transparente e eficaz ao longo do projeto, compartilhando informações relevantes, atualizações e feedback de forma oportuna. Cumprimento de Prazos: Tanto a instituição quanto o cliente devem se esforçar para cumprir os prazos estabelecidos para o projeto, incluindo prazos para revisão de documentos, aprovação de entregáveis e conclusão de marcos importantes. Colaboração e Cooperação: Ambas as partes devem colaborar e cooperar ativamente, trabalhando juntas para resolver problemas, superar desafios e alcançar os objetivos do projeto de forma eficiente e eficaz. Respeito às Políticas e Regulamentos: Tanto a instituição quanto o cliente devem cumprir todas as políticas, regulamentos e leis aplicáveis relacionadas ao projeto, incluindo questões de privacidade, segurança de dados e conformidade regulatória. Resolução de Conflitos: Se surgirem conflitos ou desacordos durante o projeto, ambas as partes devem se comprometer a resolver essas questões de maneira colaborativa e construtiva, buscando soluções que sejam mutuamente benéficas. Transparência Financeira: Ambas as partes devem ser transparentes em relação aos custos e despesas associados ao projeto, fornecendo informações detalhadas sobre orçamentos, faturas e outros aspectos financeiros conforme necessário.
RISCOS DO PROJETO
PROBLEMA / RISCO | MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
Riscos de Escopo: Mudanças frequentes no escopo do projeto podem resultar em atrasos, aumento de custos e desalinhamento com os objetivos do projeto. | Mitigação: Estabelecer um processo formal de gerenciamento de mudanças para avaliar e aprovar qualquer alteração no escopo do projeto. | Contingência: Reservar uma margem de contingência no cronograma e no orçamento para acomodar possíveis mudanças no escopo.
Riscos de Orçamento e Custos: Orçamento insuficiente, estimativas imprecisas ou gastos inesperados podem levar a ultrapassagens de custos e dificuldades financeiras. | Mitigação: Realizar uma análise detalhada de custos durante o planejamento do projeto e monitorar de perto os gastos ao longo do ciclo de vida do projeto. | Contingência: Criar um fundo de reserva específico para lidar com despesas imprevistas ou aumentar a margem de contingência no orçamento do projeto.
Riscos de Prazo: Atrasos na entrega de componentes do projeto, problemas de recursos humanos ou imprevistos podem levar a atrasos na conclusão do projeto. | Mitigação: Desenvolver um cronograma realista com folgas suficientes e revisá-lo regularmente para identificar e resolver possíveis atrasos. | Contingência: Desenvolver planos de recuperação de atrasos que incluam a realocação de recursos, a redução de requisitos não essenciais ou a revisão de atividades críticas.
Riscos de Recursos Humanos: Falta de habilidades ou experiência na equipe, alta rotatividade de pessoal ou problemas de comunicação podem impactar negativamente o desempenho do projeto. | Mitigação: Investir em recrutamento e seleção cuidadosos para garantir que a equipe possua as habilidades e experiência necessárias. | Contingência: Desenvolver um plano de sucessão e treinamento para lidar com possíveis lacunas de habilidades e garantir a continuidade do projeto em caso de saídas inesperadas.
Riscos Tecnológicos: Falhas de tecnologia, incompatibilidades de sistemas ou falta de acesso a recursos técnicos podem causar interrupções no projeto. | Mitigação: Realizar testes e análises de risco durante a fase de desenvolvimento para identificar e corrigir potenciais falhas tecnológicas. | Contingência: Estabelecer um plano de backup ou alternativas de tecnologia para mitigar o impacto de falhas ou interrupções nos sistemas.
CRITÉRIOS PARA CONCLUSÃO ¦ O que é necessário para ocorrer para um projeto concluído?
Atendimento aos Objetivos: O projeto alcançou todos os objetivos definidos no início, conforme especificado no escopo do projeto. Entrega de Entregáveis: Todos os entregáveis do projeto foram produzidos e entregues de acordo com os requisitos e padrões de qualidade estabelecidos. Conformidade com Requisitos: Todos os requisitos do cliente, normas regulatórias e especificações técnicas foram atendidos satisfatoriamente. Satisfação do Cliente: O cliente expressou satisfação com o trabalho realizado, indicando que suas expectativas foram atendidas ou excedidas. Testes e Aceitação: Todos os testes necessários foram realizados e os resultados foram aceitos pelo cliente ou pelas partes interessadas relevantes. Ausência de Defeitos Críticos: Não há defeitos críticos ou problemas significativos que impeçam o uso ou a implementação bem-sucedida do produto ou serviço final. Conclusão de Documentação: Toda a documentação necessária, incluindo manuais de usuário, relatórios de projeto e outros documentos relacionados, foram concluídos e entregues conforme necessário. Aprovações e Assinaturas: Todos os documentos e entregáveis foram aprovados e assinados pelas partes relevantes, indicando formalmente a conclusão do projeto.
TERMOS/CONDIÇÕES DE NEGÓCIOS
MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS
CONFIDENCIALIDADE
RESCISÃO
COMENTÁRIOS E APROVAÇÃO
COMENTÁRIOS
AUTORIZAÇÃO
ASSINATURA DO CLIENTE
NOME IMPRESSO DO CLIENTE
DATA DO CLIENTE
ASSINATURA DO PROVEDOR
NOME IMPRESSO DO PROVEDOR
DATA DO PROVEDOR

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.